## Slide 1
Administracion y Finanzas
Refresh gerencial del programa de transformacion CRM + Billing convergente
Adm. & Finanzas | Estado de sesiones, hallazgos y proximos pasos
1

## Slide 2
¿Por que estamos implementando esta transformación?
9
Stabilization
Simplification
Objetivo:
Consolidación de 2 CRM y 2 Billing en una sola plataforma.
Reducción del time-to-market para nuevas ofertas.
Optimización de la operación interna al reducir integraciones, interfaces (70) y conciliación entre sistemas.
Reducción de incidentes críticos al consolidar 14 plataformas en una arquitectura única,
Disminución de puntos de falla y obsolescencia.
Reducción de costos de O&M y soporte del ecosistema IT.
Stabilization, Simplification y Standardization nuestro ecosistema lo cual se traduce en mejor experiencia al cliente, reducción de costos y mayor generación de ingresos acompañando la estrategia Pre to Post to FMC.
Standardization
Procesos de negocio homogéneos end-to-end.
Base sólida para analítica y generación de ingresos. (Vista única del cliente).
CRM / Billing actuales
AS IS
BCCS / S1GA / CBS / SnC + 14 platforms
Plataformas convergentes
To Be
SnC + CBS + (1 Midw)
nuevo ecosistema
Salidas financieras
cubos, reportes,
conciliaciones
Validacion E2E
plan de
pruebas

## Slide 3
 |  | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27
S&C & CBS Phase 2-3 | Analysis & Built |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | API required and dev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Training |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Offer Simplification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Data Migration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Conciliations, Reports & Controls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BO - IT Transformation | High Level Time Plan & Status
FRS + ISD
Jun 30th
Go Live
Greenfield
Oct 23rd
Strategy
CV1
Test Strategy
(2/2)
(40/40)
Big Bang
Discovery & Strategy (262)
(1/1)
Investigation 90% & Development 15%
Testing
BCT
Oct 23rd
Commercial
Launch
Nov
Plan
G1 (26/26)
G2 (12/12)
Event Mngt
(0/13)
Aug 14th
Mi Tienda (0/4)
Co Living
(0/22)
Jul 31st
Aug 30th
3rd Parties
(2/14)
Pilot
CV2
CR Provisioning
CV3
Training Offers Configuration/operation
IOT (72/72 = 100%)
0/0
Migration Strategy 100%
Jul 31st
Sep 15th
Material
Aug 30th
Commercial Training
35/262 eliminated
(43/43)
Nov 13rd
Data Analysis 100%
UAT(0/294)- E2E(0/643)
Data Mapping 74% and data cleansing 57%
Jun 26th
CV4
Jul 21st
Missing SOM Home endpoint connection
DR1
Sep 15th
DR2
Oct 6th
DR3
Canonical Data Lake Implementation 22 %
Reporting Development 5%
Sep 30th
Certification
Nov 13rd
Jul 5th
(0/43)
Sep 30th
G3 (7/12)
OK migration Jun 15th
Jun 30th
Notes: Descripción de las líneas rojas como ruta critica
Explicar que nos hemos reunido con todo su equipo

## Slide 4
Resumen – Riesgos - Cierre
2
Resumen:
6
Areas de Administracion y Finanzas involucradas
17
Sesiones de clarificación ejecutadas
+ 100
Procesos revisados
4
Beneficios Financieros
Mensaje clave
El equipo de finanzas repaso los procesos E2E durante las sesiones y no se encontraron bloqueantes para el lanzamiento comercial del programa.
Pendientes de menor impacto
Continuar las sesiones con el stream de reportes, controles y Conciliaciones. 30/09.
Finalizar el POC de inventario, test de Notas de crédito y materialidad.
Entrega y ejecución del plan de pruebas de cada área de finanzas.
Beneficios de migrar en Noviembre ( $1.6 MM)
Saving en Licencias S1GA. ($ 800K)
Saving de costos operativos del ecosistema actual. ($ 300K)
Saving en incidentes por obsolescencia y riesgo operativo. ($ 100K p/e)
Saving en el costo del programa. ( $ 400K )
Cierre ejecutivo:
Por el lado de finanzas no se identifican puntos bloqueantes para la migración de Noviembre
Notes: Base tomada del Excel adjunto: seis areas, lideres, sesiones realizadas y next steps. Sesiones totales calculadas: Tesoreria 5, Contabilidad 2, Taxes 3, Logistica 3, FPA 2, RA 2.

## Slide 6
Áreas involucradas y lideres
4
Tesorería y Cobranza
Tania Landívar
5 sesiones
Deuda castigada; exoneraciones de corte; débitos automáticos; debt collection y refinanciamientos; reportes/cubos/conciliaciones.
Contabilidad
Andrea Calvimontes
2 sesiones
Inventario de SIM, scratch cards y equipos continua en BCCS/S1GA; foco en reportes, cubos y conciliaciones.
Continuidad contable y trazabilidad de inventarios.
Taxes
Paola Camacho
3 sesiones
FRS de facturación; consistencia Billing, Kraken y SIN; reportes, cubos y conciliaciones.
Logística
Leslie Loayza
3 sesiones
SIM Card mantiene modelo actual; Equipos/IMEI requiere diseño; BCCS/EBS/S1GA como referencia; integración SnC/CBS. Pruebas de concepto BCCS y S1GA.
FPA
Carola Balcázar
2 sesiones
Cubos de CRMs y Billings actuales son insumo de gestion; se compartieron cubos utilizados para asegurar disponibilidad en SnC/CBS.
RA
Vanessa Aponte
2 sesiones
E2E de arquitectura, Revenue E2E desde activación, oferta y conciliación.
Se requiere definir Roles/accesos y plan de conciliación.
Las dependencias de datos, reportes y pruebas son transversales.